Приложение 1

к постановлению администрации Торопецкого

муниципального округа

от 17.02.2025г. №81

План мероприятий

по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Торопецкого муниципального округа Тверской области в 2025 году

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения |  | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Формирование муниципальных межведомственных комиссий (советов) по организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков в целях совершенствования взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, работодателей и профсоюзных объединений по вопросам отдыха и оздоровления детей и подростков | Март 2025 года |  |  | Администрация Торопецкого муниципального округа, Отдел образования |
|  | Заседания Координационного совета по вопросам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | 1 раз в квартал |  |  | Администрация Торопецкого муниципального округа, Отдел образования |
|  | Принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | В течение года |  |  | Администрация Торопецкого муниципального округа, Отдел образования |
|  | Предоставление субсидий муниципальным образовательным учреждениям на организацию отдыха детей в каникулярное время | Первый - третий кварталы 2025года |  |  | Финансовый отдел администрации Торопецкого муниципального округа, Отдел образования |
|  | Заключение соглашений между администрацией Торопецкого муниципального округа Тверской области и Министерством образования Тверской области о взаимодействии по организации отдыха детей в каникулярное время, по созданию условий для развития системы отдыха и оздоровления детей и подростков | март - апрель 2025 года |  |  | Отдел образования |
|  | Разработка и утверждение муниципальных планов (программ) мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Апрель 2025 года |  |  | Администрация Торопецкого муниципального округа, Отдел культуры и молодёжной политики, Отдел образования |
|  | Формирование контингента обучающихся, направляемых в организации отдыха и оздоровления: а) организованные на базе муниципальных образовательных организаций; б) расположенные на территории Тверской области (загородные лагеря) | март - август 2025года | Отдел образования, муниципальные образовательные организации, Территориальный отдел социальной защиты населения, КДН и ЗП при администрации Торопецкого муниципального округа |  |  |
|  | Медицинский осмотр и отбор детей, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей Торопецкого муниципального округа и Тверской области, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционных заболеваний | В течение года | ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» |  |  |
|  | Организация профильных отрядов (физкультурно – оздоровительных, эколого – краеведческих, военно-патриотических и др.) в лагерях с дневным пребыванием для одаренных детей, а также детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей, состоящих на учете в ПДН ОП МО МВД РФ «Западнодвинский», КДН и ЗП при администрации Торопецкого муниципального округа. | В период школьных каникул 2025 года | Отдел образования, Территориальный отдел социальной защиты населения, Отдел культуры, молодежной политики, спорта и туризма администрации Торопецкого муниципального округа, КДН и ЗП при администрации Торопецкого муниципального округа, ОП МО МВД РФ «Западнодвинский» |  |  |
|  | Направление детей в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Международный детский центр «Артек», федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский центр «Орленок» в рамках договоров о сотрудничестве | В течение года | Отдел образования, директора муниципальных образовательных организаций Торопецкого муниципального округа |  |  |
|  | Организация сопровождения детей к месту отдыха и обратно; обеспечение правопорядка в организациях отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Торопецкого муниципального округа, а также проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и других правонарушений на территории организаций отдыха и оздоровления детей, на безвозмездной основе. | Июнь – август 2025 года | Отдел образования, ОП МО МВД РФ «Западнодвинский» |  |  |
|  | Проведение профилактических осмотров персонала, направляемого для работы в организации отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Торопецкого муниципального округа, обязательных медицинских осмотров детей и подростков перед заключением с ними трудовых договоров. | Май - август 2025 года | ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ», организации отдыха и оздоровления детей |  |  |
|  | Контроль и надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, санитарно-противоэпидемическим режимом в организациях отдыха детей и их оздоровления (подготовкой организаций отдыха и оздоровления детей к летнему сезону, их водоснабжением, санитарным состоянием пищеблоков, рационом питания детей, соблюдением режима работы, наличием необходимых документов, подтверждающих соответствие организаций отдыха детей и их оздоровления санитарным требованиям, проведением работы по организации текущего и капитального ремонта) | Май – август 2025 года | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве; ОНД по Андреапольскому, Торопецкому муниципальному округу, ПСЧ-54 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области Отдел образования |  |  |
|  | Контроль за проведением комплекса лечебно-профилактической и оздоровительной работы, за соблюдением выполнения норм питания в организациях отдыха детей и их оздоровления. Контроль качества и безопасности пищевых продуктов, используемых в организациях отдыха детей и их оздоровления | Май – август 2025 года | Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве; ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ», Отдел образования |  |  |
|  | Контроль за соблюдением законодательства в сфере отдыха и оздоровления, организации жизнедеятельности детей, воспитательной работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, комплектованием педагогическими кадрами | Июнь – август 2025 года | Отдел образования, Территориальный отдел социальной защиты населения |  |  |
|  | Осуществление в пределах своих полномочий муниципального контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления; организации жизнедеятельности детей, воспитательной работы в организациях отдыха детей и их оздоровления, комплектованием педагогическими кадрами, своевременным выполнением в полном объеме противоэпидемических мероприятий в случае возникновения острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии | В течение года | Отдел образования, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве, ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ» |  |  |
|  | Контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Ежемесячно | Отдел образования, Финансовый отдел |  |  |
|  | Своевременное получение санитарно-эпидемиологического заключения на деятельность, осуществляемую организациями отдыха детей и их оздоровления (при начале осуществления деятельности и истечении срока действия ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения) | май-июнь 2025 года | Отдел образования |  |  |
|  | Выполнение полного комплекса противопожарных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности объектов, задействованных в организации отдыха и оздоровления детей | До 25 мая 2025 года | Отдел образования |  |  |
|  | Мониторинг организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Торопецкого муниципального округа | Ежемесячно | Отдел образования, Территориальный отдел социальной защиты населения |  |  |
| II. Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Проведение совещаний, семинаров и иных форм повышения квалификации для руководителей муниципальных образовательных организаций, а также работников организаций отдыха и оздоровления детей по вопросам проведения летней оздоровительной кампании с участием представителей Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве; ОНД по Андреапольскому, Торопецкому муниципальному округу, ПЧ 54 ФГКУ «ОФПС по Тверской области», ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ», ОП МО МВД РФ «Западнодвинский», Территориальный отдел социальной защиты населения | В течение года |  | Отдел образования, Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области в г. Ржеве; ОНД по Андреапольскому, Торопецкому муниципальному округу, ПСЧ-54 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской области ГБУЗ «Торопецкая ЦРБ», Территориальный отдел социальной защиты населения, ОП МО МВД РФ «Западнодвинский» |  |
| III. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
|  | Освещение мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории Торопецкого муниципального округа в средствах массовой информации и коммуникационно-информационной сети «Интернет» | Ежемесячно |  | Районная газета «Мой край», Отдел образования |  |
|  | Проведение мероприятий по привлечению работодателей к организации и занятости детей и подростков в каникулярное время | Апрель-август 2025 года |  | ГКУ «Центр занятости населения Торопецкого муниципального округа» |  |
|  | Формирование реестра организаций отдыха и оздоровления детей в 2024 году и размещение его в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | март-май 2025года |  | Отдел образования |  |